## WBS
LocalHub(서울) 개발 WBS
작성 안내: 노란색 칸을 채우세요. '일자'는 D1/D2/D3…, '상태'는 드롭다운(예정/진행중/완료) 선택. 예상(h)에 숫자 입력 시 합계 자동 계산.
WBS ID | 대분류 | 작업 | 산출물 | 담당 | 예상(h) | 일자 | 상태 | 비고
1.1 | 기획·설계 | 공문 분석·요구사항 정리 | MVP 정의서 | DOC | 2 | D1 | 완료
1.2 | 기획·설계 | 화면 흐름·라우팅 설계 | 화면 구성표 | FE | 1 | D1 | 완료
1.3 | 데이터 | 서울 JSON 스키마·라이선스 분석 | 스키마 노트 | DATA | 1 | D1 | 완료 | 공공누리 3유형
2.1 | 환경 구축 | Vite+Vue3+Router+Pinia 스캐폴딩 | 프로젝트 구조 | FE | 1 | D1 | 완료
2.2 | 데이터 | 서울 데이터 정규화 → public/data+manifest | 데이터셋/로더 | DATA | 2 | D1 | 완료 | 8종 8,150건
2.3 | 공통 UI | 전역 스타일·헤더·홈·푸터 | 앱 셸 | FE | 2 | D1 | 완료
3.1 | 커뮤니티 | posts 스토어(Pinia)+localStorage | posts 스토어 | FE | 2 | D2 | 완료
3.2 | 커뮤니티 | 목록·상세·작성·수정·삭제 화면 | 게시판 CRUD | FE | 3 | D2 | 완료 | 서울 단일
3.3 | 커뮤니티 | 비밀번호 모달·검증, 페이지네이션 | 권한 로직 | FE | 1.5 | D2 | 완료 | 평문(교육용)
3.4 | 커뮤니티 | 검색·태그·조회수·좋아요·북마크·공유 | 부가기능 | FE | 2 | D2 | 완료
4.1 | 챗봇 | GMS(OpenAI 호환) 서비스+로컬 RAG 검색 | 챗봇 서비스 | FE | 2 | D2 | 완료 | 키 없으면 폴백
4.2 | 챗봇 | 플로팅 위젯 UI(히스토리·모바일) | 챗봇 컴포넌트 | FE | 2 | D3 | 완료
5.1 | 선택기능 | 지도(Leaflet) POI 시각화·필터 | 지도 화면 | FE | 2 | D3 | 완료
5.2 | 선택기능 | 대시보드(Chart.js) 통계 | 대시보드 | FE | 2 | D3 | 완료
5.3 | 선택기능 | 축제 캘린더·실시간 알림 | 캘린더·알림 | FE | 2 | D3 | 완료
6.1 | 마무리 | 빌드 검증·반응형·버그픽스 | 동작 확인 | FE | 1.5 | D3 | 완료
6.2 | 배포 | Netlify 배포·URL 확인 | 배포 URL | FE | 1 | D3 | 예정 | repo 연동
6.3 | 문서 | 기능 명세서·WBS·README·발표자료 | 산출물 | DOC | 2 | D3 | 진행중
합계
합계

## Gantt
LocalHub(서울) 간트 차트 — 3일
작성 안내: 작업/담당을 적고, 각 날짜 칸에 진행 기간만큼 색을 채우세요(셀 채우기 색). 아래는 Day1~5 예시 컬럼.
작업 | 담당 | Day 1 07/02 |  | Day 2 07/03 |  | Day 3 07/04 |  | — |  | —
|  | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM
기획·설계·데이터 분석 | DOC·FE
스캐폴딩·데이터 연동 | FE·DATA
공통 UI(홈/헤더) | FE
커뮤니티 CRUD | FE
커뮤니티 부가기능 | FE
챗봇(서비스+위젯) | FE
지도·대시보드 | FE
축제 캘린더·실시간 알림 | FE
빌드·배포·문서 | FE·DOC
범례 | 진행
범례 |  |  | 완료
예정

## 마일스톤
마일스톤
마일스톤 | 완료 기준 | 목표 시점 | 상태
M1 — 데이터 연동 완료 | 서울 8종 로드 + 홈 렌더 | D1 종료 | 완료
M2 — 커뮤니티 MVP | 서울 게시판 CRUD + 비밀번호 검증 | D2 종료 | 완료
M3 — 챗봇+선택기능 | 챗봇 응답 + 지도/대시보드/캘린더 | D3 오전 | 완료
M4 — 배포·산출물 제출 | Netlify URL + 문서 일체 | 납기 2026-07-16 | 진행중